## Tabelle1
Sprint | Datum | Productowner: | Sonnberger | Ziel: | Fertigstellung der Login-Maske mit Funktionalität, Spielerdaten ändern + Anforderungsanalyse
1. Sprint | 2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
| 2017-03-27 | Moser krank; Sunny am Nachmittag nicht da; Kein Fortschritt übers Wochenende
| 2017-03-28 | Moser krank; Spieler+Spiel Klassen fertig;
| 2017-03-29 | Moser krank; Login fertig, Spielerdaten ändern fertig;
| 2017-03-30 | Sunny am Nachmittag abwesend; Spiele anzeigen in MainGUI funktioniert
Sprint | Datum | Productowner: | Santner | Ziel: | Fertigstellung der Klassen, des Menüs, der Spielerstellung und der Spieleranlegung
2. Sprint | 2017-03-31 | Wilscher krank!
| 2017-04-19 | Sunny krank!; Menü verbessert
| 2017-04-20 | Keinen Fortschritt gemacht
| 2017-04-21 | Add Player implementiert
| 2017-04-24 | Erfolgreich branch auf sprint2 umgestellt
2017-04-25
| 2017-04-26 | Webservice-Zugriff für getAllGames(), getPlayerByUsername(), getPassword() fertig
2017-04-27
Sprint | Datum | Productowner: | Moser | Ziel: | Spiel erstellen, Spieler Spiel zuweisen, Spiel editieren, Shuffle Players, Admin Edit Player, Spiel löschen, Spieler löschen
3. Sprint | 2017-04-28 | Sunny krank!; Besprechung für Spiel anlegen/bearbeiten Konzept, Scrumboard für Sprint geändert
2017-05-01
2017-05-02
2017-05-03
2017-05-04
2017-05-05
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-11