## Tabelle1
Sprint | Datum | Productowner: | Sonnberger | Ziel: | Fertigstellung der Login-Maske mit Funktionalität, Spielerdaten ändern + Anforderungsanalyse
1. Sprint | 2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
| 2017-03-27 | Moser krank; Sunny am Nachmittag nicht da; Kein Fortschritt übers Wochenende
| 2017-03-28 | Moser krank; Spieler+Spiel Klassen fertig;
| 2017-03-29 | Moser krank; Login fertig, Spielerdaten ändern fertig;
| 2017-03-30 | Sunny am Nachmittag abwesend; Spiele anzeigen in MainGUI funktioniert
Sprint | Datum | Productowner: | Santner | Ziel: | Fertigstellung der Klassen, des Menüs, der Spielerstellung und der Spieleranlegung
2. Sprint | 2017-03-31 | Wilscher krank!
| 2017-04-19 | Sunny krank!; Menü verbessert
| 2017-04-20 | Keinen Fortschritt gemacht
| 2017-04-21 | Add Player implementiert
| 2017-04-24 | Erfolgreich branch auf sprint2 umgestellt
| 2017-04-25 | Code bereinigt
| 2017-04-26 | Webservice-Zugriff für getAllGames(), getPlayerByUsername(), getPassword() fertig
| 2017-04-27 | Multi-language activity
Sprint | Datum | Productowner: | Moser | Ziel: | Spiel erstellen, Spieler Spiel zuweisen, Spiel editieren, Shuffle Players, Admin Edit Player, Spiel löschen, Spieler löschen
3. Sprint | 2017-04-28 | Sunny krank!; Besprechung für Spiel anlegen/bearbeiten Konzept, Scrumboard für Sprint geändert
| 2017-05-01 | Frei!
| 2017-05-02 | Besprechung Menü und SpielerstellungsGUIs
| 2017-05-03 | Sunny Autoverkauf; Neues Menü;
| 2017-05-04 | Spieler für Spiel auswählen fertig
| 2017-05-05 | Daten für Spiel eintragen fertig
| 2017-05-08 | Layout überarbeitet
| 2017-05-09 | Team Management fertig
| 2017-05-10 | Player bearbeiten/löschen fertig; Zusammenführung Spiel erstellen
| 2017-05-11 | Sunny krank!;
Sprint | Datum | Productowner: | ? | Ziel: | Spiel bearbeiten/löschen, Statistiken, Rollen implementieren, Für Präsentation vorbereiten
4. Sprint | 2017-05-12
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22
2017-05-23
2017-05-24
2017-05-25