## Tabelle1
Sprint | Datum | Productowner: | Sonnberger | Ziel: | Fertigstellung der Login-Maske mit Funktionalität, Spielerdaten ändern + Anforderungsanalyse
1. Sprint | 2017-03-15
2017-03-16
2017-03-17
2017-03-20
2017-03-21
2017-03-22
2017-03-23
2017-03-24
| 2017-03-27 | Moser krank; Sunny am Nachmittag nicht da; Kein Fortschritt übers Wochenende
| 2017-03-28 | Moser krank; Spieler+Spiel Klassen fertig;
| 2017-03-29 | Moser krank; Login fertig, Spielerdaten ändern fertig;
| 2017-03-30 | Sunny am Nachmittag abwesend; Spiele anzeigen in MainGUI funktioniert
Sprint | Datum | Productowner: | Santner | Ziel:
2. Sprint | 2017-03-31
| 2017-04-19 | Menü verbessert
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-25
2017-04-26
2017-04-27