## Tabelle1
1. Sprint | Zeitraum: | 15.03. - 30.03.2017 | Productowner: | Sonnberger
Ziele:
Einarbeitung in Android
Github einrichten
Projekt erstellen
Aufgabe ausarbeiten
Webservice Anforderungen erstellen
Review:
| Einarbeitung in Android | a
| Github einrichten | a
| Projekt erstellen | a
| Aufgabe ausarbeiten | a
| Webservice Anforderungen erstellen | a
2. Sprint | Zeitraum: | 31.03. - 27.04.2017 | Productowner: | Santner
Ziele:
Daten-Klassen erstellen
Anmelden
Daten ändern
Menü erstellen
Spieler anlegen
Spiel anlegen
Daily Scrums:
| 2017-03-31 | Wilscher krank!
| 03.04.2017 - 07.04.2017 | Klassenfahrt nach Italien
| 2017-04-19 | Sunny krank!; Menü erstellt
| 2017-04-20 | -
| 2017-04-21 | Add Player implementiert
| 2017-04-24 | Erfolgreich branch auf sprint2 umgestellt
| 2017-04-25 | Code bereinigt
| 2017-04-26 | Clientseitiger Webservice-Zugriff für getAllGames(), getPlayerByUsername(), getPassword() implementiert
| 2017-04-27 | Multi-language support (English/Deutsch)
Review:
| Daten-Klassen erstellen | a
| Anmelden | a | Ohne Webservice (noch nicht bereit)
| Daten ändern | a | Ohne Webservice (noch nicht bereit)
| Menü erstellen | a
| Spieler anlegen | a | Ohne Webservice (noch nicht bereit)
| Spiel anlegen | r | Komplexer als vermutet; zeitlich nicht mehr in Sprint machbar
3. Sprint | Zeitraum: | 28.04. - 11.05.2017 | Productowner: | Moser
Ziele:
Spiel anlegen (von 2. Sprint)
Spiel bearbeiten
Spiel löschen
Shuffle für Spieler
Spieler bearbeiten
Spieler löschen
Umstellung auf Webservice
Daily Scrums:
| 2017-04-28 | Sunny krank!; Besprechung für Spiel anlegen/bearbeiten Konzept, Scrumboard für Sprint geändert
| 2017-05-01 | Frei!
| 2017-05-02 | Besprechung Menü und Spielerstellungs GUIs
| 2017-05-03 | Neues Menü;
| 2017-05-04 | Spieler für Spiel auswählen fertig
| 2017-05-05 | Daten für Spiel eintragen fertig
| 2017-05-08 | Layout überarbeitet
| 2017-05-09 | Team Management fertig
| 2017-05-10 | Player bearbeiten/löschen fertig; Zusammenführung Spiel erstellen
| 2017-05-11 | Sunny krank!; Shuffle funktionsfähig; Planung neuer Sprint
Review:
| Spiel anlegen (von 2. Sprint) | a
| Spiel bearbeiten | r | Zeitlich nicht mehr machbar
| Spiel löschen | r | Zeitlich nicht mehr machbar
| Shuffle für Spieler | a
| Spieler bearbeiten | a
| Spieler löschen | a
| Umstellung auf Webservice | a
4. Sprint | Zeitraum: | 12.05. - 24.05.2017 | Productowner: | Moser
Ziele:
Spiel bearbeiten (von 3. Sprint)
Spiel löschen (von 3. Sprint)
Spieler-Statistiken
Scoreboard
Rollen (User/Admin)
Präsentation vorbereiten
Daily Scrums:
| 2017-05-12 | Zuweisung der Aufgaben
| 2017-05-15 | Generelle Besprechung und Bugfixes, Rollen implementiert, Layout verbessert
| 2017-05-16 | Lagebesprechung, Gameliste anzeigen
| 2017-05-17 | Vorbereitung für Präsentation, Spiel bearbeiten & löschen fertig
| 2017-05-18 | Kleinere Bugfixes, Spieler-Statistiken
| 2017-05-19 | Besprechung bzgl. Präsentration, Scoreboard fertig
| 2017-05-22 | Layout für Tablets erstellt
| 2017-05-23 | Letzte Bugfixes für Präsentation
| 2017-05-24 | Besprechung des neuen Sprints mithilfe der neu gewonnen Ideen der Präsentationen
Review:
| Spiel bearbeiten (von 3. Sprint) | a
| Spiel löschen (von 3. Sprint) | a
| Spieler-Statistiken | a
| Scoreboard | a
| Rollen (User/Admin) | a
| Präsentation vorbereiten | a
5.Sprint | Zeitraum: | 25.05. - 14.06.2017 | Productowner: | Moser
Ziele:
Dokumentation anfertigen
Bug Fixes
Zusatzfeatures (Anregungen von Präsentation)
Daily Scrums:
| 2017-05-25 | Frei!
| 2017-05-26 | Frei!
| 2017-05-29 | Webservice überarbeitet, Asynchron, Unicodezeichen erlaubt, bearbeiten & löschen erleichtert, QR-Code Anzeige
| 2017-05-30 | Bestätigungsabfragen (beim Löschen), Teameinteilung Swipe GUI begonnen
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-02
| 2017-06-05 | Frei!
| 2017-06-06 | Frei!
| 2017-06-07 | QR-Code Scanner fertig
2017-06-08
2017-06-09
| 2017-06-12 | Doku größtenteils fertig
2017-06-13
2017-06-14
Review:
| Dokumentation anfertigen | a
| Bug Fixes | a
| Zusatzfeatures (Anregungen von Präsentation) | a